## Equipe
Equipe
<SVSA> - <Sistema Vigilância Socioassistencial>
Papel	Nome	E-mail
Scrum Master	Gabriella Pereira Morais	pereira.morasi@aluno.ifsp.edu.br
Owner	Mateus William	mateus.cunha@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor	Flavia Alessandra	alessandra.e@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor	Gabriel Eduardo	gabriel.eduardo@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor	Kaio Luis Ferreira	kaio.luiz358@gmail.com

## Backlog_Produto
Backlog do Produto					Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. / Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto.					A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id	Fases	Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas)	Estimativa		Id	Casos de Uso ou Histórias de Usuário	Priorização VRDC
Iniciação			Horas		Seq.	Descrição	Valor	Risco	Dependência	Complexidade Técnica	Prioridade
1	Iniciação	Realizar o pré-projeto	3		1	UC03 – Manter Ocorrência	10	0	0	9	19
2	Iniciação	Criar ambiente do projeto	3		2	UC04-Gerir Técnicos em Estagio Probatório	5	0	0	3	8
3	Iniciação	Definir escopo	5		3	UC05 – Visualizar painel de funcionários	10	5	0	5	20
4	Iniciação	Planejar o projeto	5		4	UC06 – SSOLogin	10	0	10	0	20
5	Iniciação	Aplicar Checlist da fase	1							0
6	Iniciação	Revisar planejamento	1							0
Elaboração			18							0
7	Elaboração	Planejar o Sprint	2							0
8	Elaboração	Estudar tecnologias	15							0
9	Elaboração	Preparar Ambiente de Desenvolvimento	4							0
10	Elaboração	Especificar UC06- SSOLogin (escolhido para testar a arquitetura)	2							0
11	Elaboração	Modelar UC06	2							0
12	Elaboração	Implementar e testar unitariamente U06	15							0
13	Elaboração	Criar Guia de Implementação	3							0
14	Elaboração	Implementar e testar a arquitetura	15							0
15	Elaboração	Aplicar Checklist da fase	1
16	Elaboração	Revisar Planejamento	1
Construção			60
17	Construção	Planejar o Sprint	2
18	Construção	Especificar UC03-Manter Ocorrência	3
19	Construção	Modelar UC3	12
20	Construção	Implementar e testar unitariamente U03	18
21	Construção	Projetar Testes UC03	13
22	Construção	Executar Testes UC03	6
23	Construção	Especificar UC04-Gerir Técnicos em Estagio Probatório	1
24	Construção	Modelar UC4	2
25	Construção	Implementar e testar unitariamente U04	3
26	Construção	Projetar Testes UC04	2
27	Construção	Executar Testes UC04	2
28	Construção	Especificar UC05-Visualizar painel de funcionários	7
29	Construção	Modelar UC5	3
30	Construção	Implementar e testar unitariamente U05	5
31	Construção	Projetar Testes UC05	4
32	Construção	Executar Testes UC05	4
33	Construção
34	Construção	Aplicar Checklist da fase	1
35	Construção	Revisar Planejamento	1
Transição			89
36	Transição	Planejar o Sprint	1
37	Transição	Projetar Testes de Sistema	3
38	Transição	Executar Testes de Sistema	2
39	Transição	Corrigir Defeitos	6
40	Transição	Planejar Implantação (criar Guia de Implantação)	3
41	Transição	Elaborar Material de Suporte e Treinamento	4
42	Transição	Preparar Ambiente de Produção	4
43	Transição	Implantar o Produto no Ambiente de Produção	3
44	Transição	Aplicar Checklist da fase	1
			27
			194

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa)	194	horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	10%	% de erro de estimativa
Qde desenvolvedores	5
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor	7	horas
Capacidade do Time por Sprint	70	horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas)	3	sprints
Esforço total	213,4	horas
Prazo em semanas	6	semanas
Prazo em meses	2	meses

Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor	R$ 20,00
Custo direto	R$ 4.268,00
Percentual do custo indireto	0%
Custo indireto	R$ -00
Custo	R$ 4.268,00
Percentual de lucro desejado	20%
Valor lucro	R$ 853,60
Preço	R$ 5.121,60

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Número de semanas por Sprint		#NOME?	Qde de Sprints		#NOME?	Carga Horária Total				213,4
		PREVISTO				REALIZADO
Sprint	Produtos	Data Início	Data Fim	Horas	Status	Data Início	Data Término	Horas	Diferença (hs)	Revisão (versão)
1	Visão, modelo de caso de uso e plano	9/9/2024	23/9/2024	18,0	Entregue	9/9/2024	25/9/2024	25,0	-7,0	Revision 4509
2	Arquitetura e Testes	17/9/2024	1/10/2024	60	Entregue	2/10/2024	23/10/2024	86	-26
3	UC03	2/10/2024	6/11/2024	57	Entregue	24/10/2024	27/11/2024	62	-5
4	UC04, UC05	7/11/2024	27/11/2024	35	Entregue	14/11/2024	2/12/2024	65	-30
5	Transição	27/11/2024	2/12/2024	46	Entregue	2/12/2024	4/12/2024	36	10
6
7
8
9
10
				216,0				274,0	-58,0

## Riscos
Lista de Riscos

			Categorias
			Gestão - Organização
			Gestão - Orçamento
			Gestão - Prazo
			Gestão - Recursos Humanos
			Gestão - Processo
			Gestão - Ambiente
			Técnico - Requisitos
			Técnico - Tecnologia
			Externo - Cliente
			Externo - Subcontratação
			Probabilidade/Perda Esperada
			Baixa
			Média
			Alta
			Impacto
			Baixo
			Médio
			Alto
			Situação
			Ativo
			Em Mitigação
			Ocorrido
			Inativo
			Estratégia
			Eliminação
			Transferência
			Mitigação
			Aceitação ativa
			Aceitação passiva
			Valores Perda Esperada
			4290	Baixo & Alto
			5082	Baixo & Medio
			4356	Baixo & Baixo
			5929	Médio & Médio
			5005	Médio & Alto
			4225	Alto & Alto

Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas

Riscos do Projeto
ID		Identificação
	Descrição do Risco	Data	Probabilidade	Impacto	Perda Esperada	Situação	Estratégia de Resposta
					Plano de Eliminação		Plano de Mitigação	Plano de Contingência
1	Atrasar a entrega do sistema	1/11/24	Média	Médio	Média	Ativo				1. Executar horas-extras / 2. Contratar mais pessoas / 3. Renegociar prazo final
2	Troca de funcionalidade imposta pelo cliente	14/11/24	Média	Alto	Alta	Ativo				1.Atualização de requisitos 2.Definição do escopo 3. Aumento de horas trabalhadas
3	O Caso de Uso “Gerir Técnicos em Estagio Probatório” foi unificado com o caso de uso “Visualizar painel de funcionários”	3/12/24	Baixa	Baixo	Baixa	Ativo				1. Mudança no Modelo de Caso de Uso.
4	Implementar o servidor na nuvem se tornou um risco.	3/12/24	Alta	Alto	Alta	Inativo
					#VALOR!
					#VALOR!
					#VALOR!
					#VALOR!
					#VALOR!
					#VALOR!
					#VALOR!

## Mudanças
Monitoramento e Controle do Projeto (Controle de Mudanças no Escopo)
		PREVISTO
Seq.	Número da RM - Requisição da mudança	Data Solicitação	Resolvido
1	Troca de Funcionalidade, Visualizar gráfico para Painel de Funcionários	14/11/2024	Sim
2	O Caso de Uso “Gerir Técnicos em Estagio Probatório” foi unificado com o caso de uso “Visualizar painel de funcionários”, não haverá mudança nos Sprints, mas houve no modelo de Caso de Uso	3/12/2024	Sim
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sprint1
Backlog Sprint	Horas estimadas	9/set	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10		main-title
Realizar o pré-projeto	3	2	1
Criar ambiente do projeto	3			3
Definir escopo	5					4	4
Planejar o projeto	5							4	4	1
Aplicar Checlist da fase	1									1
Revisar planejamento	1										1

Restante1	18	16	15	12	12	8	4	0	-4	-6	-7
Estimado	18	16	14	13	11	9	7	5	4	2	0
Diferença estimado/planejado	18	16	15	12	12	8	4	0	-4	-6	-7
Percentual executado	100%	11%	17%	33%	33%	56%	78%	100%	122%	133%	139%
Capacidade do Time	70	Horas

													Nome da Planilha	Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante

## Sprint2
Backlog Sprint	Horas estimadas	2/out	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14		main-title
Planejar o Sprint	2	2
Estudar tecnologias	15	6	6	4
Preparar Ambiente de Desenvolvimento	4		2	2
Especificar UC06- SSOLogin (escolhido para testar a arquitetura)	2			2
Modelar UC06	2						3
Implementar e testar unitariamente U06	15						5	8	6
Criar Guia de Implementação	3								2
Implementar e testar a arquitetura	15									8	8			2
Aplicar Checklist da fase	1														1
Revisar Planejamento	1														1
Restante2	60	52	44	36	36	36	28	20	12	4	-4	-4	-4	-6	-8
Estimado	60	56	51	47	43	39	34	30	26	21	17	13	9	4	0
Diferença estimado/planejado	60	52	44	36	36	36	28	20	12	4	-4	-4	-4	-6	-8
Percentual executado	100%	13%	27%	40%	40%	40%	53%	67%	80%	93%	107%	107%	107%	110%	113%
Capacidade do Time	70	Horas

													Nome da Planilha	Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante

## Sprint3
Backlog Sprint	Horas estimadas	24/out	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14	Dia 15	Dia 16	Dia 17	Dia 18	Dia 19	Dia 20	Dia 21	Dia 22	Dia 23	Dia 24	Dia 25	Dia 26	Dia 27	Dia 28	Dia 29	Dia 30	Dia 31	Dia 32	Dia 33	Dia 34	Dia 35
Planejar o Sprint	2	2
Especificar UC03-Manter Ocorrência	3	2	1
Modelar UC3	12		2			4		4								5
Implementar e testar unitariamente U03	18																								5					8	8
Projetar Testes UC03	13															4				4					3	4								8	6
Executar Testes UC03	6																									2	2	1								1
Aplicar Checklist da fase	1																																			1
Revisar Planejamento	1																																	3	4
Restante3	56	52	49	49	49	45	45	41	41	41	41	41	41	41	41	32	32	32	32	28	28	28	28	28	20	14	12	11	11	3	-5	-5	-5	-16	-26	-28
Estimado	56	54	53	51	50	48	46	45	43	42	40	38	37	35	34	32	30	29	27	26	24	22	21	19	18	16	14	13	11	10	8	6	5	3	2	0
Diferença estimado/planejado	56	52	49	49	49	45	45	41	41	41	41	41	41	41	41	32	32	32	32	28	28	28	28	28	20	14	12	11	11	3	-5	-5	-5	-16	-26	-28
Percentual executado	100%	7%	13%	13%	13%	20%	20%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	43%	43%	43%	43%	50%	50%	50%	50%	50%	64%	75%	79%	80%	80%	95%	109%	109%	109%	129%	146%	150%
Capacidade do Time	70	Horas															main-title

## Sprint4
Backlog Sprint	Horas estimadas	14/nov	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14	Dia 15	Dia 16	Dia 17	Dia 18
Especificar UC04-Gerir Técnicos em Estagio Probatório	1	1
Modelar UC4	2	2
Implementar e testar unitariamente U04	3												3	2
Projetar Testes UC04	2														4
Executar Testes UC04	2														4				3
Especificar UC05-Visualizar painel de funcionários	7	1		3		4
Modelar UC5	3					3	1
Implementar e testar unitariamente U05	5								5	7			3
Projetar Testes UC05	4																5
Executar Testes UC05	4																2
Aplicar Checklist da fase	1																	1
Revisar Planejamento	1																		5
Restante4	35	31	31	28	28	21	20	20	15	8	8	8	2	0	-8	-8	-15	-16	-24
Estimado	35	33	31	29	27	25	23	21	19	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0
Diferença estimado/planejado	35	31	31	28	28	21	20	20	15	8	8	8	2	0	-8	-8	-15	-16	-24
Percentual executado	100%	11%	11%	20%	20%	40%	43%	43%	57%	77%	77%	77%	94%	100%	123%	123%	143%	146%	169%
Capacidade do Time	70	Horas

## Sprint5
Backlog Sprint	Horas estimadas	2/dez	Dia 2	Dia 3
Planejar o Sprint	1	1
Projetar Testes de Sistema	3	3
Executar Testes de Sistema	2	2
Corrigir Defeitos	6	4	8
Planejar Implantação (criar Guia de Implantação)	3		2
Elaborar Material de Suporte e Treinamento	4		2
Preparar Ambiente de Produção	4		4
Implantar o Produto no Ambiente de Produção	3		3
Aplicar Checklist da fase	1		1
Planejar o Sprint	1		1
Projetar Testes de Sistema	3		3
Executar Testes de Sistema	2		2
Corrigir Defeitos	6		6
Planejar Implantação (criar Guia de Implantação)	3		2
Elaborar Material de Suporte e Treinamento	4		4
Restante5	46	36	-2	-2
Estimado	46	31	15	0
Diferença estimado/planejado	46	36	-2	-2
Percentual executado	100%	22%	104%	104%
Capacidade do Time	70	Horas

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas

Funções de Dados (Arquivo/Tabela)			Funções de Transacionais (caso de uso/história)			Funções de Dados					Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas	Complexidade		Caso de Uso/História	Complexidade		Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Características do sistema	GI
Usuário	Simples		Manter Ocorrência	Complexa		ALI	2	0	0	8		Comunicação de Dados
Painel	Simples		Gerir Técnicos em Estagio Probatório	Simples		AIE				0		Processamento de Dados Distribuído
			Visualizar painel de funcionários	Média		Funções Transacionais					Desempenho
					Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Utilização de Equipamento
					EE	1			3		Volume de Transações					x
					SE				0		Entrada de Dados On-line
					CE	1			3		Usabilidade
					PFNA - Pontos de Função Não Ajustados:				14		Atualização On-line
					Processamento Complexo
					Reusabilidade
					Facilidade de Implantação
					Facilidade Operacional
					Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
					Manutenibilidade
					NIT - Nível de Influência Total:	0
					VFA - Valor do Fator de Ajuste:	0,65
					PFA - Pontos de Função Ajustados:	9,1
					Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto):	19
					Esforço estimado (Horas):	173

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado				Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado	173	horas		DISCIPLINAS	Iniciação		Elaboração		Construção		Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	30%	% de erro			Horas		Horas		Horas		Horas		Totais/Disciplina
Esforço total ajustado	225	horas			34	15%	9	5%	69	40%	9	5%
Qde de pessoas (Desenvolvedores)	5			Requisitos	19	55%	1	10%	8	12%	0	5%	28
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor)	5	horas/semana		Análise e Design	5	15%	2	20%	7	10%	4	45%	18
Número de semanas por sprint	4	semanas		Implementação	1	2%	4	50%	45	65%	0	5%	50
Capacidade estimada do time/sprint	100	horas		Teste	2	5%	1	8%	7	10%	0	5%	10
Qde de semanas estimada	4	semanas		Implantação	0	0%	0	2%	3	5%	0	0%	4
Qde de meses estimada	1	meses		Desenvolvimento	26	77%	8	90%	71	102%	5	60%
Qde de Sprints sugerido	1	Sprints		Gerenciamento de Configuração	1	3%	1	8%	9	13%	1	10%	12
				Gerenciamento de Projeto	7	20%	0	2%	7	10%	2	25%	16
				Gerenciamento do Projeto	8	23%	1		16	23%	3	35%
Análise Financeira				Totais/Fase	34	100%	9	90%	86	125%	8	95%	137
Valor hora média desenvolvedor	R$ 20,00
Custo direto	R$ 4.495,40
Percentual do custo indireto	0%
Custo indireto	R$ -00
Custo total	R$ 4.495,40
Percentual de lucro desejado	20%
Valor lucro	R$ 899,08
Preço final	R$ 5.394,48